# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# « ГОРОД САРАТОВ »

## КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

##### П Р И К А З

11 апреля 2012 года № 187

Об организации введения

федерального государственного

образовательного стандарта

основного общего образования

В целях обеспечения поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пилотном режиме в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Саратов», руководствуясь пунктом 1.1 Положения о комитете по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждённого решением Саратовской городской Думы от 25.09.2008 № 31-324,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2012-2015 годы  (приложение № 1);

1.2. Примерный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение № 2).

2. Рекомендовать главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

2.1. В срок до 10.05.2012 разработать и утвердить планы мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории района муниципального образования «Город Саратов».

2.2. Создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрации районов муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с планом–графиком, утверждённым пунктом 1.2 настоящего  приказа.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия учредителя:

3.1. В срок до 10.05.2012 разработать и утвердить планы мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

3.2. Создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с планом – графиком, утверждённым пунктом 1.2 настоящего  приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя                                                                                        Н.Н. Обрежа

Копия верна:

главный специалист

отдела развития дошкольного

и общего образования

Л.Ю. Живцова

Приложение № 1

к приказу председателя

комитета по образованию

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

от___________ №_____________

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2012-2015 годы

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) |
| Разработка муниципальных правовых актов и локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) | 2012-2015 | Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию), администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее -администрации районов), МКУ «Городской методический центр» (далее – МКУ ГМЦ), муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Разработка методических рекомендаций по организации работы муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО | Апрель-май 2012 | Комитет по образованию, МКУ ГМЦ |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Май-июнь 2012 | Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Разработка и экспертиза учебных планов | Ежегодно, май-июнь | Администрации районов, комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Разработка рабочих программ педагогов | Ежегодно, май-июнь 2012 | Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Диагностика готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 | Октябрь – ноябрь 2012 | Комитет по образованию, администрации районов |
| Диагностика готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2014 | Октябрь – ноябрь 2013 | Комитет по образованию, администрации районов |
| Участие в областных совещаниях и семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, МКУ ГМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Координация взаимодействия учреждений общего образования и учреждений дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов |
| Формирование муниципальной заявки на учебную литературу по введению ФГОС ООО | Ежегодно, март - апрель | Администрации районов, МКУ ГМЦ |
| Организационно-консультативная работа с пилотными площадками по введению ФГОС НОО | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, МКУ ГМЦ |
| Рассмотрение вопроса по реализации ФГОС ООО на коллегии комитета по образованию | Ноябрь 2012 года | Комитет по образованию, МКУ ГМЦ |
| Рассмотрение вопроса по реализации ФГОС ООО на постоянно-действующих совещаниях при председателе комитета по образованию | 2012-2015 | Комитет по образованию, МКУ ГМЦ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Реализации мероприятий по обеспечению повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых стандартов | 2012-2015 | МКУ ГМЦ |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Корректировка заявок на курсы повышения квалификации | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Размещение на сайтах комитета по образованию, администраций районов, общеобразовательных учреждений информации о ходе реализации ФГОС ООО | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | 2012-2015 | Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Мониторинг финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы в рамках введения ФГОС ООО | Апрель-май 2012 Октябрь – ноябрь 2013 Октябрь – ноябрь 2014 | Комитет по образованию, администрации районов, МКУ ГМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Обеспечение образовательных учреждений современным оборудованием в соответствии с ФГОС ООО | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО | 2012-2015 | Комитет по образованию, администрации районов, общеобразовательные учреждения |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Изучение инструктивно-методических рекомендаций по вопросу введения ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ |
| Участие в региональных, зональных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, администрации районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Проведение совещаний, конференций, конференций, «круглых столов» с учителями основной школы: - по актуальным вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, администрации районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Проведение практико-ориентированных семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, отделы образования администраций районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Организация консультаций педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ |
| Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов по вопросам реализации ФГОС ООО | 2012-2015 | МКУ ГМЦ, отделы образования администраций районов, муниципальные общеобразовательные учреждения |

Приложение № 2

к приказу председателя

комитета по образованию

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

от__________ №______________

Примерный план–график

введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

| Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» | Дата начала реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
| --- | --- |
|  | 01.09.2012 | 01.09.2013 | 01.09.2014 |
| МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова |  |  |  |
| МАОУ «Лицей гуманитарных наук» |  |  |  |
| МАОУ «МБЛ» |  |  |  |
| МАОУ «Физико-технический лицей № 1» |  |  |  |
| МОУ «Лицей № 4» |  |  |  |
| МОУ «Гимназия № 4» |  |  |  |
| МОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 8» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 9» Волжского района г.Саратова |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 10» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 11» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» |  |  |  |
| МОУ «Лицей № 107» |  |  |  |
| МОУ ВЕЛ |  |  |  |
| МОУ «ГЭЛ» |  |  |  |
| МОУ «Лицей прикладных наук» |  |  |  |
| МОУ НТГ |  |  |  |
| МОУ «РКГ» |  |  |  |
| МОУ «Гимназия № 5» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 5» |  |  |  |
| МОУ Лицей №15 Заводского района г. Саратова |  |  |  |
| МОУ «Кадетская школа № 16» Заводского района г. Саратова |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 22» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 23» |  |  |  |
| Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» | Дата начала реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
|  | 01.09.2012 | 01.09.2013 | 01.09.2014 |
| МОУ «ООШ № 26» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 34» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 38» |  |  |  |
| МОУ«ООШ № 39» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 40» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 43» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 53» |  |  |  |
| МОУ «ГИМНАЗИЯ № 58» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 59 с углубленным изучением предметов» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 78» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 81» |  |  |  |
| Моу «Сош № 83» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 84» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 90» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 91» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 104» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 106» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 14» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 17» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 21» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 24» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 31» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 51» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 54» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 67» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 70» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 71» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 73» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 93» |  |  |  |
| МАОУ ЛМИ |  |  |  |
| МАОУ «Лицей № 36» Ленинского района г.Саратова |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 41» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 44» |  |  |  |
| Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» | Дата начала реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
|  | 01.09.2012 | 01.09.2013 | 01.09.2014 |
| МОУ «СОШ № 46» |  |  |  |
| МОУ «Лицей № 47» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 48» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 49» |  |  |  |
| МОУ «Лицей № 50» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 52» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 55» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 56» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 57» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 60» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 61» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 63 с УИП» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 64» |  |  |  |
| МОУ «ООШ № 69» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 72» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 75» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 76» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 86» |  |  |  |
| МАОУ «Гимназия № 87» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 89» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 94» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 100» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 101» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 102» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 103» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 105» |  |  |  |
| МАОУ «Гимназия № 108» |  |  |  |
| МАОУ «Гимназия № 1» |  |  |  |
| МОУ - Лицей № 2 |  |  |  |
| МАОУ «Лицей № 3 им. А.С.Пушкина» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 6» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 7» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 27» |  |  |  |
| МАОУ «СОШ № 45» |  |  |  |
| МАОУ «Лицей № 62» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 82» г. Саратова |  |  |  |
| Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» | Дата начала реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
|  | 01.09.2012 | 01.09.2013 | 01.09.2014 |
| МАОУ «СОШ № 95 с УИОП» |  |  |  |
| МАОУ «СОШ № 97» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского района г.Саратова |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П.Тихонова» |  |  |  |
| МАОУ «Гимназия № 3» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 18» УИП |  |  |  |
| МАОУ «Лицей № 37» |  |  |  |
| МОУ «СОШ № 77» |  |  |  |

_______ №_____________

Приложение № 2

к приказу председателя

комитета по образованию

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

от___________ №_____________